## Sheet1
Task no. | Task |  | Resource | Mds | Start date | End date | Actual ETA | STATUS | STATEMENTS
1 | Login page | Frontend | Zamiya | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23
2 | registration page | Frontend | Zamiya | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-25
3 | flight detail | Frontend | Varun | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-25
4 | login | Backend | Zamiya | 2 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 70%
5 | registration | Backend | Zamiya | 1 | 2023-05-24 | 2023-05-24
6 | flight detail | Backend | Varun | 1 | 2023-05-26 | 2023-05-29
7 | notification | Frontend | Adarsh | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-26
8 | payment | Frontend | Adarsh | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 80%
9 | notification | Backend | Adarsh | 1 | 2023-05-27 | 2023-05-28
10 | home page | Frontend | Varun | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 80% | Navbar and display picture done .Working on flight details
11 | home | Backend | Varun | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-26
12 | payment | Backend | Adarsh | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-25